## Sheet1
模块 | 页面 | 功能 | 开发时间(天) | 备注
开机 | 开机广告 | 新增开机广告页 | 0.3
登录 | 登录 | UI修改
首页 | 首页 | 1.tab修改增加直播， 2.增加报名群成功红点提示 3.全局增加活动提醒 | 0.5 |  | 基于现有UI预估工作量， 开发时间为按正常工作算出的时间，实际兼职开发时间乘以2 黄色为第一期 红色为第二期 黑色为第三期
视频 | 视频 | 1.视频弹窗关联项目增加至三个 2.未关注增加加号，增加关注逻辑 | 1
| 分享 | 1.分享修改UI， 2.增加分享给好兔俱乐部， 3.增加保存本地 4.增加举报，兔码 5.分享商品到群需要群主确定 | 1
活动 | 活动列表 | 增加已报名展示及逻辑 | 0.3
| 活动详情 | 1.增加修改功能 2.增加升级为赛事功能 3.增加报名人数显示 | 0.5
| 升级赛事 | 新开发升级赛事页面 | 0.5
| 赛事详情 | 1.增加报名状态判断， 2.增加报名付费流程 3.增加报名人数显示 | 1
| 活动/赛事付费 | 增加广告位 | 0.1
| 活动/赛事付费成功页 | 新开发页面，活动提醒，查看活动，分享 增加广告位展示 | 0.3
| 分享 | 1.修改分享UI， 2.增加分享给好兔俱乐部， 3.增加举报，兔码
举报页面
| 兔码展示 |  | 0.3
直播 | 直播列表 | 新开发，自动播放某个位置的直播视频， 有广告位 | 1
| 视频直播播放 |  | 1
| 图片详情 | 新增功能：可翻页查看图片 | 0.5
搜索 | 搜索 | 广告关键字或者广告推荐 | 0.2
| 商品支付 | 新增页面 | 0.3
| 课程支付 | 新增页面 | 0.3
| 支付成功页 | 新增页面 | 0.3
| 课程 | 课程增加广告位 | 0.1
发布 | 发布 | 修改为底部样式 | 0.5
| 视频 | 1.修改视频拍摄样式， 2.页面增加从相册选取视频功能 | 1
| 视频/发布 | 1.UI修改 2.增加发布并保存到手机功能 3.增加保存为草稿功能 | 1
| 视频/发布/关联 | 1.UI修改 2.关联增加至3个 | 0.5
| 新增商户 | 关联新增新增商户功能 | 0.3
| 拍照 | 1.拍照功能UI修改，功能需重做， 2.页面增加选择照片功能 3.选取图片生成视频功能 | 1
| 选取照片 | 选择照片修改页面 | 0.3
| 直播 | 1.选择赛事活动UI修改， 2.新增视频直播 3.新增申请参加活动流程 | 1
| 实名认证 | 实名认证UI修改 增加上传身份证照片 | 0.5
| 视频直播 | 1.新开发直播功能 2.评论 3.表情键盘 4.分享 | 3
| 图片直播 | 1.新增评论 2.新增表情键盘 3.有直播权限增加上传图片流程(只从相册选取) 4.直播只能单反上传图片，活动都可以，二维码不能上传 | 0.5
我 | 我 | 1.增加我的订单 2.增加兔码 | 0.2
| 俱乐部详情 | 1.增加群详情展示， 2.增加驻场教练 | 0.4
| 俱乐部描述页 |  | 0.1
| 俱乐部成员 | 增加滑动删除，设为教练，管理员功能 | 0.2
| 我的钱包 | UI修改 | 0.1
| 我的账单 | UI修改 | 0.1
| 我的订单 | 新增订单列表 | 0.5
| 订单详情 | 新增订单详情页 | 0.5
消息 | 群聊天页面 | 增加活动，商品，课程轮播 | 0.3
| 消息 | 消息内容存贮 | 1
| 增加通知 | 新增通知页面 | 0.3
邮储广告 | 增加邮储广告web支持 |  | 0.2
工作量总计 |  |  | 23
价格 |  |  | 600/天，共13800
实际所需开发时间 |  |  | 工作量*2=46天
接口调试时间 |  |  | 合并入开发时间，不单独计算
测试时间 |  |  | 4天，总计50天
H5汇总 | 价格
邮储广告页面 | 500
活动/支付/结果页，支付，分享 | 800
赛事/支付/结果页，支付，分享 | 400
课程/支付/结果页，支付，分享 | 800
商品/支付/结果页，支付，分享 | 400
图片直播，IM，表情键盘 | 500
视频直播，IM，表情键盘 | 500
总计 | 3900